# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2015                                                                                                         № 42/232

г. Заречный

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

На  основании  статьи  18   Закона  Пензенской  области  от  26.02.2006 № 976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам»

Избирательная комиссия города Заречного Пензенской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии города Заречного Пензенской области Н.Н. Брыкину.

Председатель                                                                                         В.М. Ишкулова

Секретарь                                                                                                 Н.Н. Брыкина

# Приложение

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением Избирательной комиссии г. Заречного Пензенской области от 22.06.2015 № 42/232

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке  и проведению  дополнительных выборов

депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской области

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

Дата выборов – 13 сентября  2015 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение выборов |  |
| 1 | Принятие решения о назначении дополнительных выборов | 22.06.2015 | Избирательная комиссия города Заречного | ч. 1 ст. 70 |
| 2 | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Избирательная комиссия города Заречного | ч.5 ст.8 |
|  | Избирательные участки. Списки избирателей |  |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее 03.08.2015 | Глава Администрации города Заречного | ч.5 ст.26 |
| 4 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии | Не позднее 02.09.2015 | Избирательная комиссия города Заречного | ч.12 ст.28 |
| 5 | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 02.09.2015 | Участковая избирательная комиссия | ч.14 ст.28 |
| 6 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 12.09.2015 | Председатели, секретари УИК | ч. 13 ст. 28 |
| 7 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 12.09.2015 | Председатель УИК | ч. 12 ст. 28 |
|  | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |
| 8 | Опубликование, размещение в сети Интернет и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | ч.2 ст.29 |
| 9 | Выдвижение кандидатов в депутаты | Начинается на следующий день после дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается 24.07.2015 в 18 часов по московскому времени | Граждане РФ, избирательные объединения | ч.1 ст.33 |
| 10 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату в письменной форме подтверждения получения представленных документов | Незамедлительно в день поступления документов | Избирательная комиссия города Заречного | ч. 5 ст. 34 ч. 6 ст.35 |
| 11 | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия города Заречного | ч. 7 ст. 35 |
| 12 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата | Кандидаты | ч. 3 ст. 36 |
| 13 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания Избирательной комиссии города Заречного, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия города Заречного | ч. 11 ст.37 |
| 14 | Представление в Избирательную комиссию города Заречного документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов по московскому времени 29.07.2015 | Кандидаты в депутаты, доверенные лица кандидатов в депутаты | ч.1 ст.37 |
| 15 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | Избирательная комиссия города Заречного | ч.17 ст.37 |
|  | Статус кандидатов |  |
| 16 | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Избирательную комиссию города Заречного | Не позднее 07.09.2015 | Кандидат | ч. 24 ст.37 |
| 17 | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в Избирательную комиссию города Заречного | Не позднее 11.09.2015 | Кандидат | ч. 24 ст.37 |
| 18 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 07.09.2015 | Избирательное объединение | ч. 25 ст.37 |
| 19 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представителя избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Избирательная комиссия города Заречного | ч. 1 ст. 41 |
|  | Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |
| 20 | Представление в Избирательную комиссию города Заречного перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь кандидатам в депутаты | Не позднее, чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.7 ст.45 |
| 21 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь кандидатам в депутаты | После представления перечня | Избирательная комиссия города Заречного по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.6 ст.45 |
| 22 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) | Со дня выдвижения кандидата и до 0 часов 12.09.2015 | Кандидаты в депутаты, иные лица | ч.1 ст.47 |
| 23 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15.08.2015 и до 0 часов 12.09.2015 по местному времени | Кандидаты в депутаты | ч.2 ст.47 |
| 24 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади (работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов) и представление их в Избирательную комиссию города Заречного | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | СМИ, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.7 ст.48, ч.2 ст.52 |
| 25 | Проведение жеребьевок по предоставлению эфирного времени и печатной площади | Не позднее 11.08.2015 | Избирательная комиссия города Заречного, муниципальные СМИ | ч.5,9 ст.49 ч.4,5 ст.50 |
| 26 | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования | На следующий день после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия города Заречного | ч.5 ст.49 |
| 27 | Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования либо доведение до сведения избирателей иным способом | Не позднее, чем на второй день после его составления | Организация телерадиовещания | ч.9 ст.49 |
| 28 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет) | С 08.09.2015 по 12.09.2015 | Организация, проводящая опрос либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей | ч. 3 ст. 44 |
| 29 | Представление организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади в Избирательную комиссию города Заречного по формам и в порядке, которые установлены указанной комиссией | Не позднее 23.09.2015 | СМИ | ч. 9 ст. 48 |
| 30 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13.08.2015 | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии города Заречного | ч.8 ст.52 |
| 31 | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с Избирательной комиссией города Заречного (только при определенных условиях) | Не позднее, чем за 3 дня до проведения встречи | Избирательная комиссия города Заречного | ч. 7 ст. 51 |
| 32 | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии города Заречного о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | ч.4 ст. 51 |
| 33 | Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия города Заречного | ч.4.1. ст. 51 |
| 34 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов в Избирательную комиссию города Заречного со сведениями о месте нахождения организации, адресе места жительства лица, изготовившей(его) и заказавшей (его) материалы | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты | ч. 4 ст. 52 |
| 35 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | Не позднее 02.09.2015 | Политические партии, выдвинувшие - кандидатов | ч. 11 ст.46 |
|  | Финансирование выборов |  |
| 36 | Открытие специального счета Избирательной комиссии города Заречного | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия города Заречного | ч.1 ст.54 |
| 37 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В период после письменного уведомления Избирательной комиссии города Заречного о выдвижении и не позднее 29.07.2015 (до представления документов на регистрацию) | Кандидат в депутаты с разрешения соответствующей избирательной комиссии | ч.1 ст.55 |
| 38 | Представление в Избирательную комиссию города Заречного отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования | Не позднее 23.09.2015 | Участковая избирательная комиссия | ч.3 ст.54 |
| 39 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия города Заречного | ч.3 ст.54 |
| 40 | Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в Избирательную комиссию города Заречного | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты в депутаты | ч.9 ст.56 |
| 41 | Перечисление кредитной организацией по письменному указанию Избирательной комиссии города Заречного оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования | По истечении 13.11.2015 | Кредитная организация | ч. 11 ст.56 |
|  | Голосование и определение результатов выборов |  |
| 42 | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 23.08.2015 | Избирательная комиссия города Заречного | ч.4 ст.59 |
| 43 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия города Заречного | ч.10 ст.59 |
| 44 | Передача избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию | Не позднее 31.08.2015 | Избирательная комиссия города Заречного | ч.11,13 ст.59 |
| 45 | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее 22.08.2015 | Избирательная комиссия города Заречного, Участковая избирательная комиссия | ч.2 ст. 60 |
| 46 | Досрочное голосование | С 02.09.2015 по 12.09.2015 | Участковая избирательная комиссия | ч.1 ст. 60-1 |
| 47 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 02.09.2015 | Избирательная комиссия города Заречного, Участковая избирательная комиссия | ч.2 ст. 60 |
| 48 | Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 02.09.2015 до 14-00 часов 13.09.2015 | Избиратели | ч. 5 ст. 62 |
| 49 | Голосование в день выборов | С 8 до 20 часов 13.09.2015 | Участковая избирательная комиссия | ч.1 ст.60 |
| 50 | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к ним документов в ИКМО | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия | ч.30 ст.64 |
| 51 | Определение результатов выборов | Не позднее 15.09.2015 | Избирательная комиссия города Заречного | ч.1 ст. 67 |
| 52 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Заречного | ч.2 ст.71 |
| 53 | Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | Не позднее 14.10.2015 | Избирательная комиссия города Заречного | ч.3 ст.71 |
| 54 | Опубликование полных данных протоколов избирательной комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссий | Не позднее 13.11.2015 | Избирательная комиссия города Заречного | ч.4 ст.71 |