О создании головной рабочей группы

по разработке Стратегии социально-экономического развития

закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, общественного обсуждения, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Заречного Пензенской области на период до 2035 года (далее – Стратегия), утвержденной постановлением Администрации г. Заречного от 26.05.2017 № 1408, со статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного Администрация
постановляет:

1. Создать головную рабочую группу по разработке Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года (далее – Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение № 2).

4. Утвердить проектные площадки и их руководителей по курируемым направлениям (приложение № 3).

5. Рабочей группе, руководителям проектных площадок, ответственным исполнителям приступить к реализации Плана мероприятий по разработке Стратегии (приложение № 4).

6. Руководителям проектных площадок обеспечить формирование рабочих групп по функциональным направлениям.

7. Ответственным исполнителям, руководителям проектных площадок, обеспечить предоставление информационно-аналитического материала по курируемым направлениям в сроки, предусмотренные Планом мероприятий по разработке Стратегии.

8. Установить, что уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством экономики Пензенской области по подготовке документов стратегического планирования является отдел экономики и стратегического планирования Администрации города Заречного Пензенской области.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 01.02.2018 № 207 «О создании рабочей группы по разработке Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период 2018–2020 гг.».

10. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. Заречного Пензенской области от 11.04.2018 № 73 «О создании пилотной проектной площадки по разработке основных направлений Программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период 2018–2020 гг.».

11. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и разместить его на официальном сайте Администрации г. Заречного.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение №1

Утвержден

постановлением Администрации города Заречного

от 19.07.2019 № 1527

Состав

головной рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области до 2035 года

| Климанов Олег Владимирович | – | Глава города Заречного Пензенской области, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя: |
| Рябов Алексей Геннадьевич | – | Первый заместитель Главы Администрации города Заречного |
| Секретарь рабочей группы: |
| Кондратьева Ирина Геннадьевна | – | главный специалист МУ «Управление городского развития и проектной деятельности» |
| Члены рабочей группы: |
| Аникина Елена Васильевна | – | начальник Департамента образования города Заречного |
| Баранов Евгений Александрович | – | заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (по согласованию) |
| Дильман Илья Владимирович | – | заместитель Главы Администрации города Заречного |
| Капустин Андрей Николаевич | – | начальник ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России (по согласованию) |
| Малышев Александр Сергеевич | – | директор МУ «Управление городского развития и проектной деятельности» города Заречного |
| Рузайкин Сергей Николаевич | – | председатель Собрания представителей города Заречного (по согласованию) |
| Сергеев Виктор Вячеславович | – | начальник Финансового управления города Заречного |
| Сизов Николай Анатольевич | – | начальник Департамента культуры и молодежной политики города Заречного |
| Сизова Ирина Анатольевна | – | заместитель Главы Администрации города Заречного |
| Сирюшов Валерий Иванович | – | председатель Комитета по физической культуре и спорту города Заречного |
| Сучилина Татьяна Викторовна | – | заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (по согласованию) |
| Трифонов Андрей Борисович | – | директор МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» (по согласованию) |
| Узбеков Вильдан Сафиуллович | – | руководитель аппарата Администрации города Заречного |
| Фильянова Елена Евгеньевна | – | директор МАУ «Управление общественных связей» |
| Чертухин Андрей Владимирович | - | исполняющий обязанности начальника отдела экономики и стратегического планирования Администрации города Заречного |

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Администрации города Заречного

от 19.07.2019 № 1527

ПОЛОЖЕНИЕ

о головной рабочей группе по разработке

Стратегии социально-экономического развития

закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года

Головная рабочая группа по разработке Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года (далее - Стратегия) создана в целях разработки Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии (далее - План мероприятий).

Задачами рабочей группы являются:

- определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития г. Заречного, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Пензенской области, в том числе в части реализации национальных проектов;

- организация согласованных действий по формированию и реализации Стратегии и Плана мероприятий.

Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:

- координация деятельности структурных подразделений Администрации г. Заречного Пензенской области, общественных организаций, представляющих интересы граждан, хозяйствующих субъектов г. Заречного и иных организаций по обсуждению и разработке проекта Стратегии и проекта Плана мероприятий;

- выявление и анализ важнейших проблем развития на среднесрочную перспективу г. Заречного, выработка стратегии и тактики их решения, подготовка предложений по созданию правовых, экономических и организационных механизмов их реализации;

- рассмотрение материалов, представленных для включения в Стратегию;

- определение целесообразности корректировки Стратегии и Плана мероприятий в ходе их реализации;

- иные функции, относящиеся к вопросам деятельности головной рабочей группы.

Рабочая группа имеет право:

- запрашивать у структурных подразделений Администрации г. Заречного Пензенской области, органов местного самоуправления г. Заречного Пензенской области, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам деятельности головной рабочей группы;

- приглашать на свои заседания представителей структурных подразделений Администрации г. Заречного Пензенской области, органов местного самоуправления г. Заречного Пензенской области, общественных и иных организаций;

- приглашать на свои заседания представителей бизнеса, научной, социальной сферы и общественности, специалистов Администрации г. Заречного Пензенской области.

Руководитель головной рабочей группы:

- определяет дату, время и место проведения заседания головной рабочей группы;

- формирует повестку заседания головной рабочей группы;

- ведет заседания головной рабочей группы;

- подписывает протоколы заседаний и решения головной рабочей группы;

- принимает решение о проведении внеочередного заседания головной рабочей группы при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, касающихся разработки Стратегии;

- распределяет обязанности между членами рабочей группы.

Секретарь головной рабочей группы:

- организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений головной рабочей группы;

- информирует членов головной рабочей группы о дате, времени, месте проведения, повестке заседаний головной рабочей группы;

- оформляет протоколы заседаний головной рабочей группы.

Головная рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом мероприятий по разработке Стратегии (приложение № 4) к настоящему постановлению.

Заседания головной рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению – заместителем руководителя рабочей группы.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав головной рабочей группы.

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов присутствующих на заседаниях лиц, входящих в состав головной рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается руководителем головной рабочей группы либо лицом, председательствующим на заседании головной рабочей группы.

Приложение № 3

Утверждены

постановлением Администрации города Заречного

от 19.07.2019 № 1527

Проектные площадки

по разработке Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области до 2035 года

| Тематическое направление | Руководитель |
| --- | --- |
| Благоустройство и рекреация | Дильман И.В. |
| Молодежная политика | Трифонов А.Б. (по согласованию) |
| Обеспечение безопасности населения | Узбеков В.С. |
| Охрана здоровья населения | Капустин А.Н. (по согласованию) |
| Развитие общественной активности | Фильянова Е.Е. |
| Развитие сферы культуры | Сизов Н.А. |
| Развитие сферы образования | Аникина Е.В. |
| Сфера жилищно-коммунального обслуживания | Дильман И.В. |
| Экономическая и финансовая сферы | Рябов А.Г. |

Приложение № 4

к постановлению Администрации города Заречного

от 19.07.2019 № 1527

План мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития

города Заречного Пензенской области до 2035 года

| N | Наименование мероприятия Наименование раздела / подраздела стратегии | Сроки реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 этап Формирование проекта документа Стартовые условия стратегического развития (текущее положение дел, имеющиеся задачи, планы на перспективу) | 28.06.2019 | 31.07.2019 |  |  |
|  | Общая характеристика и роль города Заречного в развитии Пензенской области | 28.06.2019 | 31.07.2019 |  |  |
|  | Географическое расположение, основные виды экономической деятельности, численность населения, возрастная структура | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Чертухин А.В. | Малышев А.С. |
|  | Интегральная оценка исходной социально–экономической ситуации и предпосылок развития города Заречного | 28.06.2019 | 31.07.2019 |  |  |
|  | Промышленный комплекс | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Чертухин А.В. |  |
|  | Малое и среднее предпринимательство | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Геращенко М.М. |  |
|  | Инвестиции | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Чертухин А.В. | Малышев А.С. |
|  | Энергетическая инфраструктура | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Дильман И.В. | Шошкин В.В. Байдаров И.С. (по согласованию) |
|  | Институты развития бизнеса | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Транспортная инфраструктура (дороги и перевозки) | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Дильман И.В. | Дильман И.В. Кузовков Э.В. |
|  | Бюджетный потенциал города | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Сергеев В.В. |  |
|  | Муниципальное имущество | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Желтухин А.М. |  |
|  | Основные вызовы (проблемы) препятствующие развитию Заречного | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Руководители проектных площадок |  |
|  | Внешние факторы, определяющие перспективное развитие Заречного | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Руководители проектных площадок |  |
|  | Анализ и оценка качества жизни населения | 28.06.2019 | 31.07.2019 |  |  |
|  | Жилищно-коммунальная и социальная инфраструктура, благоустройство | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Дильман И.В. | Дементьев Э.В. |
|  | Градостроительство и архитектура | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Палаткин М.Ю. |  |
|  | Физическая культура и спорт | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Сирюшов В.И. |  |
|  | Культура | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Сизов Н.А. |  |
|  | Социальная защита населения | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Мельников Д.А. |  |
|  | Общественная безопасность | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Узбеков В.С. | Еремеев А.И. (по согласованию) |
|  | Система образования | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Аникина Е.В. |  |
|  | Развитие гражданского общества | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Фильянова Е.Е. | Малышев А.С. |
|  | Межнациональные отношения | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Сизова И.А. | Узбеков В.С. |
|  | Здравоохранение | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Капустин А.Н. (по согласованию) |  |
|  | Занятость и уровень жизни населения | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Экология | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Пчелинцева Т.Н. |  |
|  | Состояние системы управления | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Основные положения социально-экономической политики | 28.06.2019 | 31.07.2019 |  |  |
|  | Социальная политика | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Мельников Д.А. |  |
|  | Политика охраны здоровья населения | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Сизова И.А. | Капустин А.Н. (по согласованию), Сирюшов В.И. |
|  | Политика обеспечения безопасности населения | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Узбеков В.С. | Еремеев А.И. (по согласованию) |
|  | Политика социальной поддержки населения | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Мельников Д.А. |  |
|  | Молодежная политика | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Сизов Н.А. | Трифонов А.Б. |
|  | Политика развития сферы образования | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Аникина Е.В. |  |
|  | Политика развития сферы культуры | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Сизов Н.А. |  |
|  | Политика развития сферы услуг | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Геращенко М.М. |  |
|  | Жилищная политика | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Дильман И.В. | Дементьев Э.В. |
|  | Политика в сфере жилищно-коммунального обслуживания | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Дильман И.В. | Представитель управляющей компании |
|  | Политика в области благоустройства и рекреации | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Дильман И.В. | Дементьев Э.В. Палаткин М.Ю. |
|  | Политика транспортного обеспечения населения | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Дильман И.В. | Кузовков Э.В. |
|  | Политика развития общественной активности | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Фильянова Е.Е. |  |
|  | Экологическая политика | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Пчелинцева Т.Н. |  |
|  | Экономическая и финансовая политика | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. | Сергеев В.В., Чертухин А.В. |
|  | Политика диверсификации экономики | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Политика поддержки малого предпринимательства | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Геращенко М.М. |  |
|  | Конверсионная политика | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. | Сергеев В.В., Чертухин А.В. |
|  | Инвестиционная политика | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. | Сергеев В.В., Чертухин А.В. |
|  | Политика партнерских отношений | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Политика межмуниципального сотрудничества | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Аналитическая работа рабочих групп (проектных площадок) по направлениям социально-экономического развития | 31.07.2019 | 30.09.2019 |  |  |
|  | Обсуждение и доработка разделов Стратегии до привлечения эксперта | 31.07.2019 | 30.08.2019 | Рабочая группа |  |
|  | Доработка разделов Стратегии: Основные вызовы (проблемы); Внешние факторы, определяющие перспективное развитие Заречного. | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Стратегический выбор города Заречного | 03.09.2019 | 08.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Перспективные виды экономической деятельности | 03.09.2019 | 08.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Факторный анализ | 08.09.2019 | 16.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Виды деятельности, включенные в состав стратегического выбора | 08.09.2019 | 16.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Стратегические цели экономического развития | 08.09.2019 | 16.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Общий контур механизма реализации Стратегии | 08.09.2019 | 16.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Перечень первоочередных мер по реализации Стратегии | 08.09.2019 | 16.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Флагманские проекты | 08.09.2019 | 16.09.2019 | Рабочая группа | (внешний модератор) |
|  | Доработка разделов Стратегии: | 16.09.2019 | 30.09.2019 |  |  |
|  | Социальная политика | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Сизова И.А. |  |
|  | Политика охраны здоровья населения | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Капустин А.Н. (по согласованию) | Сирюшов В.И. |
|  | Политика обеспечения безопасности населения | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Узбеков В.С. | Еремеев А.И. (по согласованию) |
|  | Политика социальной поддержки населения | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Мельников Д.А. |  |
|  | Молодежная политика | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Сизов Н.А. | Трифонов А.Б. |
|  | Политика развития сферы образования | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Аникина Е.В. |  |
|  | Политика развития сферы культуры | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Сизов Н.А. |  |
|  | Политика развития сферы услуг | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Геращенко М.М. |  |
|  | Жилищная политика | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Дильман И.В. | Дильман И.В. |
|  | Политика в сфере жилищно-коммунального обслуживания | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Дильман И.В. | Дильман И.В. |
|  | Политика в области благоустройства и рекреации | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Дильман И.В. | Дильман И.В. |
|  | Политика транспортного обеспечения населения | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Дильман И.В. | Кузовков Э.В. |
|  | Политика развития общественной активности | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Фильянова Е.Е. |  |
|  | Экологическая политика | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Дильман И.В. | Пчелинцева Т.Н. |
|  | Экономическая и финансовая политика | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Политика диверсификации экономики | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Политика интеграции ресурсов | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Политика поддержки малого предпринимательства | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Геращенко М.М. |  |
|  | Конверсионная политика | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Инвестиционная политика | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Политика партнерских отношений | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Политика межмуниципального сотрудничества | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Перечень первоочередных мер по реализации Стратегии | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рабочая группа |  |
|  | Флагманские проекты | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Рабочая группа |  |
|  | Подготовка проекта решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года» | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Малышев А.С. | Ответственные исполнители за функциональное направление |
|  | Общественное обсуждение и согласование проекта решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года» | 07.10.2019 | 18.12.2019 |  |  |
|  | Согласование в установленном порядке в Администрации г. Заречного проекта решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года» | 07.10.2019 | 21.10.2019 | Малышев А.С. |  |
|  | Общественное обсуждение проекта решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года» и его доработка с учетом поступивших предложений | 21.10.2019 | 18.11.2019 | Малышев А.С. |  |
|  | Согласование проекта решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года» в установленном порядке в Администрации г. Заречного (при необходимости) | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Малышев А.С. |  |
|  | Утверждение Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Малышев А.С. |  |
|  | Согласование решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года» с Госкорпорацией «Росатом» | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Малышев А.С. |  |
|  | Провести в установленном порядке согласование решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года» с Министерством экономики Пензенской области | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Рябов А.Г. |  |
|  | Зарегистрировать Стратегию социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Малышев А.С. |  |
|  | Направить в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомления об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на период до 2035 года | 30.12.2019 | 31.12.2019 | Малышев А.С. |  |

Малышев А.С.,(8412) 60-23-14, za_proekt@mail.ru

# Text boxes

1527

19.07.2019